## Project Plan
พฤศจิกายน | วันที่ 3 ถึงวันที่ 8 | วันพุธที่ 9 | วันที่ 10 ถึงวันที่ 15 | วันพุธที่ 16 | วันที่ 17 ถึงวันที่ 22 | วันพุธที่ 23 | วันที่ 24 ถึงวันที่ 29 | วันพุธที่ 30
กิตติศักดิ์ | กำลัง ออกแบบวงจร power supply | เสนอความคืบหน้า | กำลัง ทำรูปเล่ม | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า
ชัยวัฒน์ | กำลัง ออกแบบ interface tuya | เสนอความคืบหน้า | กำลัง ออกแบบ Product 3D | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า
จิตวัต | กำลัง ออกแบบวงจร MCU | เสนอความคืบหน้า | กำลังทำ power point | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า
ธันวาคม | วันที่ 1 ถึงวันที่ 6 | วันพุธที่ 7 | วันที่ 8 ถึงวันที่ 13 | วันพุธที่ 14 | วันที่ 15 ถึงวันที่ 20 | วันพุธที่ 21 | วันที่ 22 ถึงวันที่ 27 | วันพุธที่ 28
กิตติศักดิ์ |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า
ชัยวัฒน์ |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า
จิตวัต |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า |  | เสนอความคืบหน้า